## GCC
Quantums Ants Software S.A.C
Análisis del CCC
CCC
Clasificación
Estados
Impactos
Reportes
Riesgos
Solicitud de Cambio
Solicitudes de Cambio

## CCC
Inicio | CCC (Comités de Control de cambios )
| ID | INTEGRANTES | ROL
| CCC01 | Max Saavedra | Jefe de proyecto
|  | Fabricio Chuquispuma | Diseñador UX
|  | Brisa Valega | Asistente de la gerencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara
|  | Hernán Ramírez | Gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
| CCC02 | Jose Quispe | Programador Frontend
|  | Jatziry Sanchez | Administradora de Base de Datos/Programadora Backend
|  | Jennie Kim | Asistente administrativo del voluntariado "SangreVida"
|  | Pedro Pedrozo | Gerente del Hospital Nacional Dos de Mayo
| CCC03 | Renzo León | Programador Frontend
|  | Geomar Fernandez | Programador Backend(PB)
|  | Jesús Calderón | Gerente del Hospital Maria Auxiliadora
|  | Raul Paredes | Asistente ejecutivo del Hospital María Auxiliadora

## Solicitud de cambio - Ejemplos
Inicio | Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
| ID | SC020
| Fecha | 2023-06-20
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Fuente (stakeholder) | Brisa Valega (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (Gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Descripción | En el perfil de la aplicación web se debe agregar una opción para poder ver el estado de los tramites de una solicitud realizada por un usuario.
| Justificación | Con esta nueva funcionalidad ayudaría al usuario a estar al tanto del estado de su solicitud.
| ID | SC021
| Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Fuente (stakeholder) | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Descripción | Se solicita agregar la funcionalidad "Eliminar la cuenta" en el perfil de usuario donante para permitir a los usuarios eliminar su cuenta de manera sencilla y directa desde la interfaz de usuario. El botón que permitirá la eliminación se encontrará en la parte inferior de la página "Ver Perfil".
| Justificación | Agregar la función "Eliminar la cuenta" garantiza la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos personales, cumple con las regulaciones de protección de datos y mejora la experiencia del usuario al proporcionar una opción clara y accesible. Además, optimiza la base de datos al eliminar cuentas inactivas y se adapta a las necesidades cambiantes de los usuarios.
| ID | SC004
| Fecha | 2023-06-20
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
Funcionalidad
| Fuente (stakeholder) | Raúl Paredes (asistente ejecutivo del Hospital María Auxiliadora)
| Autor (Dueño del proceso) | Jesús Calderón (Gerente del Hospital María Auxiliadora)
| Descripción | Agregar la funcionalidad de comunicación y recordatorios Envía notificaciones y recordatorios automáticos a los donantes sobre próximas citas, eventos relacionados con la donación de sangre y otros mensajes importantes.
| Justificación | Esta funcionalidad es necesaria para ayudar a mantener a los donantes comprometidos y conscientes de la importancia de su contribución. Al enviar recordatorios sobre las próximas citas de donación de sangre, se fomenta la participación activa y se minimiza la posibilidad de olvidos o cancelaciones de última hora.
| ID | SC005
| Fecha | 2023-06-20
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Funcionalidad | Registro de Donantes
| Fuente (stakeholder) | Mariana Quispe (Secretaria del hospital)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital)
| Descripción | La propuesta es agregar la funcionalidad de un identificador con código QR asociado a la persona donante. El código QR podría contener información relevante sobre la persona donante, como su identificación y entre otros datos útiles (Historial de donaciones, etc.)
| Justificación | La justificación de esta funcionalidad es facilitar la seguridad de la persona con el código “QR” en el momento de interactuar con el sistema, permitiendo un proceso más rápido y seguro.
| ID | SC017
| Fecha | 2023-06-20
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Fuente (stakeholder) | Mariana Quispe (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Autor (Dueño del proceso) | Juan Pérez (Administrador de la plataforma)
| Descripción | Consiste en proporcionar a los usuarios registrados en nuestro sistema la opción de cerrar su sesión de forma sencilla y conveniente. Al hacer clic en la opción "Cerrar Sesión", ubicada en un lugar visible y accesible en la parte superior derecha dentro de la plataforma, se finalizará la sesión activa del usuario y se cerrarán todas las conexiones y accesos asociados a su cuenta.
| Justificación | Necesidad de brindar a los usuarios la capacidad de cerrar su sesión activa lo cual les permitirá proteger su información personal y evitar el acceso no autorizado
| ID | SC007
| Fecha: | 2023-06-20
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
Funcionalidad
| Fuente (stakeholder) | Enrique Arévalo (asistente ejecutivo del Hospital Dos de Mayo)
| Autor (Dueño del proceso) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo)
| Descripción | Agregar un sistema de alertas y recordatorios que permita enviar notificaciones automáticas a los pacientes o médicos sobre eventos relevantes, como citas pendientes, entre otros. Estas notificaciones pueden ser enviadas a través de mensajes de texto, correos electrónicos u otras formas de comunicación.
| Justificación | Mejora la gestión del tiempo, el cumplimiento de citas, la calidad de atención al paciente, la eficiencia en la comunicación y brinda flexibilidad y personalización en la administración de recordatorios médicos.
| ID | SC032
| Fecha: | 2023-06-22
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Funcionalidad | Interfaz de hospitales
| Fuente (stakeholder) | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo)
| Autor (Dueño del proceso) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo)
| Descripción | Mostrar las condiciones de los hospitales. Al momento de mostrar todos los hospitales, debe mostrarse también las condiciones de donación de cada hospital.
| Justificación | Con esta modificación, el usuario tendrá en cuenta cuáles son las condiciones que se debe cumplir para realizar una donación.
| ID | SC036
| Fecha | 2023-06-25
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Fuente (stakeholder) | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Descripción | Implementar un menú selector de hospitales en el formulario de solicitud de citas dentro del apartado "Agendar una Cita". Actualmente, los usuarios deben ingresar manualmente el nombre del hospital donde se llevará a cabo la cita mediante el teclado. Con la incorporación de este menú desplegable, los usuarios podrán seleccionar fácilmente el hospital correspondiente de una lista predefinida.
| Justificación | La inclusión del menú selector simplificará el proceso de reserva de citas, eliminando errores de entrada y agilizando el procedimiento. Además, garantizará consistencia en la información, facilitando su análisis. Este cambio mejorará la usabilidad del sistema y brindará a los usuarios una experiencia más intuitiva. En resumen, esta mejora beneficiará tanto a los usuarios como al personal encargado de la gestión del sistema.
| ID | SC034
| Fecha | 2023-06-25
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Funcionalidad | Registro de Donantes
| Fuente (stakeholder) | Mariana Quispe (Secretaria del hospital)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital)
| Descripción | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con redes sociales en el Sistema de Donación de Sangre. Esta adición permitiría a los donantes compartir su experiencia de donación en plataformas como Facebook o Twitter, brindando una oportunidad para promover la donación de sangre y crear conciencia sobre su importancia
| Justificación | Radica en la necesidad de aprovechar el poder de las plataformas digitales para promover y concientizar sobre la donación de sangre. Al permitir que los donantes compartan su experiencia en redes sociales, se crea una oportunidad de difusión masiva, alcanzando a un público más amplio y generando un impacto positivo en la comunidad.
| ID | SC033
| Fecha | 2023-06-26
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
Funcionalidad
| Fuente (stakeholder) | Antonio Garcia (Trabajador del area de recursos humanos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Autor (Dueño del proceso) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen)
| Descripción | Agregar funcionalidad de Sistema de notificación de resultados anormales que envía notificaciones automáticas a los donantes cuando se detectan resultados de pruebas de sangre anormales, lo que les permite buscar atención médica adecuada y realizar un seguimiento de su salud.
| Justificación | Atención médica temprana: La notificación de resultados anormales permite que los donantes sean informados rápidamente sobre cualquier hallazgo inusual o preocupante en sus resultados de pruebas de sangre. Esto les brinda la oportunidad de buscar atención médica adecuada de manera oportuna y abordar cualquier problema de salud subyacente de manera temprana.
| ID | SC044
| Fecha | 2023-07-02
| Sistema | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
Funcionalidad
| Fuente (stakeholder) | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo)
| Autor (Dueño del proceso) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo)
| Descripción | Agregar funcionalidad de Módulo de retroalimentación y comentarios que permite a los donantes proporcionar retroalimentación y comentarios sobre su experiencia de donación, lo que ayuda a mejorar la calidad de los servicios y fortalece la relación con los donantes.
| Justificación | Identificación de problemas y solución de inconvenientes: Los comentarios de los donantes pueden ayudar a identificar problemas o inconvenientes en el proceso de donación de sangre, como dificultades en la programación de citas, largos tiempos de espera o problemas en la comunicación. Estos comentarios permiten tomar medidas correctivas y mejorar la experiencia general de los donantes.

## Estados
Inicio | Estados de la Solicitud de cambios
| ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
| 1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
| 2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
| 3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
| 4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
| 5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
| 6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
| 7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
| 8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
| 9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
| 10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
| 11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Reportes
Inicio | Genere los siguientes reportes del proceso de gestión de cambios
| 1 | Lista de Solicitudes de Cambio en Evaluacion por el Comité Pendiente de Análisis
|  | Id Solicitud | Proyecto | Comité | Solicitud de Cambio: Descripción | F. de petición | F. clasificación
|  | SC039 | STA | CCC03 | Agregar la funcionalidad de integración con sistemas de pronóstico del clima | 2023-06-27 | 2023-06-29
|  | SC040 | SGDS | CCC02 | Agregar funcionalidad de Módulo de educación continua | 2023-06-27 | 2023-06-30
|  | SC042 | SRH | CCC03 | Agregar la funcionalidad de reserva para grupos en el sistema de reservación de hoteles | 2023-06-28 | 2023-07-02
|  | SC047 | STA | CCC03 | Implementar la funcionalidad de Acceso a información de tripulación | 2023-07-03 | 2023-07-07
|  | SC050 | STA | CCC03 | Implementar la funcionalidad de un sistema de alarma | 2023-07-04 | 2023-07-05
| 2 | Lista de Solicitudes de Cambio en estado "Evaluacion" por el Comité con el Análisis Respectivo
|  | Id Solicitud | Proyecto | Comité | Solicitud de Cambio: Descripción | Id de Análisis |  |  | Clasificación | F. de petición | F. clasificación | F. de Inicio de Análisis | F. final del Análisis
|  | SC020 | SGDS | CCC01 | Agregar la funcionalidad para que los usuarios registrados en el sistema puedan ver el estado de sus solicitudes de donación. | AN010 |  |  | Estándar | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 2023-06-26
|  | SC026 | SGDS | CCC01 | Agregar funcionalidad de "alertas y recordatorios" | AN014 |  |  | Estándar | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-24
|  | SC023 | SGDS | CCC03 | Agregar la funcionalidad de un identificador con código QR asociado a la persona donante | AN012 |  |  | Estándar | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25
|  | SC032 | SGDS | CCC01 | Agregar en la lista de hospitales las condiciones para donar. | AN015 |  |  | Urgente | 2023-06-22 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-06-30
|  | SC036 | SGDS | CCC02 | Implementar menú selector de hospital en el formulario de solitud de cita. | AN017 |  |  | Estándar | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 01(07(2023
|  | SC038 | SGDS | CCC03 | Agregar la funcionalidad de integración con redes sociales en el Sistema de Donación de Sangre | AN018 |  |  | Estándar | 2023-06-26 | 2023-05-27 | 2023-07-01 | 2023-07-03
| 3 | Peticiones de Cambio que a la Fecha no Han Sido "Clasificadas"
|  | Id Solicitud | Proyecto | F. de creación | Solicitud de Cambio: Descripción
|  | SC004 | STA | 2022-01-01 | Agregar una nueva función de reserva de asientos en línea
|  | SC005 | STA | 2022-02-06 | Optimizar el proceso de check-in para reducir los tiempos de espera
|  | SC006 | STA | 2022-04-20 | Incorporar un sistema de retroalimentación de clientes para mejorar la calidad del servicio
|  | SC007 | REGOP | 2022-07-31 | Actualizar la interfaz de usuario del sitio web para una experiencia más intuitiva
|  | SC014 | REGOP | 2023-04-02 | Agregar funcionalidad para ser compatible e integrarse con otros sistemas de gestión empresarial.
|  | SC015 | STA | 2023-04-08 | Agregar funcionalidad que recopile y analice datos de rendimiento de vuelo.
|  | SC016 | REGOP | 2023-05-10 | Agregar funcionalidad para ofrecer funcionalidades para gestionar auditorías internas y externas.
|  | SC017 | STA | 2023-05-12 | Agregar un sistema para monitorear y predecir las necesidades de mantenimiento de las aeronaves.
|  | SC035 | REGOP | 2023-06-25 | Agregar función de "Generar informes" como el estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, entre otros.
| 4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en estado "planificacion" y tienen atrasos
|  | Id Solicitud | Proyecto | Persona a Cargo | Solicitud de Cambio | Estado | F. de Inicio de Planificación | F. de Fin de planificación | Retraso |  | F. de Inicio de Implementación | F. de Fin de Implementación
|  | SC008 | STA | Max Saavedra | Rediseñar la página de inicio del sitio web | 8 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | La fecha de finalización prevista ha sido superada en 5 días. Se requiere revisión y ajuste en la planificación. |  | 2023-04-20 | 2023-04-01
|  | SC009 | REGOP | Ricardo Morán | Integrar el sistema de gestión de clientes con el sistema de contabilidad | 8 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | La fecha de inicio prevista ha sido superada en 10 días. Se requiere una revisión y ajuste en la planificación. |  | 2023-05-22 | 2023-05-30
|  | SC010 | STA | Edgar Celar | Implementar un sistema de reservas en línea | 8 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | La fecha de inicio prevista ha sido superada en 7 días. Se requiere una revisión y ajuste en la planificación. |  | 2023-06-20 | 2023-06-28
|  | SC029 | STA | David Zegarra | Registro y almacenamiento de datos históricos, que pueden ser utilizados para análisis posteriores. | 8 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | La fecha de inicio prevista ha sido superada en 9 días. Se requiere una revisión y ajuste en la planificación. |  | 2023-05-01 | 2023-05-27
| 5 | Peticiones de Cambio en Estado "Creadas" que no Han Sido Atendidas
|  | Id Solicitud | Proyecto |  | Solicitud de Cambio: Descripción | Estado | F. de Creación | Stackholder que solicitó
|  | SC019 | STA |  | Mejorar el sistema de seguimiento de equipaje | 1 | 2023-06-01 | Bryan Jhonson
|  |  | REGOP |  | Desarrollar una aplicación móvil para facilitar las transacciones bancarias | 1 | 2023-06-01 | Julieta Venegas
|  | SC024 | SGDS |  | Agregar la funcionalidad de comunicación y recordatorios Envía notificaciones y recordatorios automáticos a los donantes sobre próximas citas, eventos relacionados con la donación de sangre y otros mensajes importantes. | 1 | 2023-06-20 | Jesús Calderón
|  | SC033 | REGOP |  | Agregar una función de autoevaluación para los empleados dentro del sistema. | 1 | 2023-06-24 | Taylor Swift
|  | SC034 | SGDS |  | Se solicita agregar la funcion de Control de elegibilidad de donantes para que los usuarios que realizan la donacion puedan disponer a quien va su sangre | 1 | 2023-06-24 | Adriana Campos
|  | SC047 | STA |  | Implementar la funcionalidad de Acceso a información de tripulación que proporciona acceso a información sobre la tripulación de vuelo, como nombres, roles, horarios de trabajo y datos de contacto, para facilitar la comunicación y la coordinación. | 1 | 2023-07-03 | Bryan Jhonson

## BD - Solicitudes de Cambio (hidden)
Inicio
| ID Solicitud | Fecha Creación | Sistema | Solicitante | Autor | Descripción | Justificación | Estado | Fecha Recepción | Fecha Clasif. | Tipo Clasif. | Fecha comité | CCC(ID) | Fecha Inicio Análisis | Fecha Fin Análisis | ID Análisis | Fecha Asignación | Resp. Atención | Fecha Aprob. | Fecha Inicio Plan. | Fecha Fin Plan. | Fecha Inicio Impl. | Fecha Fin Impl. | Fecha Verif. | Usuario Verif. | Fecha Cierre
| SC001 | 2010-02-14 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Modificar reserva" en el sistema de reservación de hotel. Esta mejora permitirá a los usuarios realizar cambios en sus reservas existentes de manera sencilla y directa a través de la interfaz de usuario. | La adición de la funcionalidad de "Modificar reserva" brinda flexibilidad a los usuarios para ajustar sus reservas según cambios en sus planes de viaje. Además, contribuye a la eficiencia operativa al reducir cancelaciones y nuevas reservas, y aumenta la satisfacción del cliente al ofrecerles mayor control y personalización de sus reservas. | 11 | 2010-02-16 | 2010-02-18 | Estándar | 2010-02-21 | CCC01 | 2010-03-01 | 2010-03-05 |  | 2010-03-07 | Jose Quispe | 2010-03-13 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 2010-03-22 | 2010-03-25 | 2010-03-27 | Rosé Park | 2010-03-30
| SC002 | 2010-02-15 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | Se propone agregar la opción de calificaciones y reseñas de los huéspedes en el sistema de reservación de hoteles para HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta funcionalidad permitirá a los clientes que hayan completado su estadía en el hotel compartir su experiencia, calificar diferentes aspectos del servicio y dejar comentarios que servirán como referencia para futuros huéspedes. | La implementación de la opción de calificaciones y reseñas en el sistema de reservación de hoteles para HOTEL HORMIGA S.A.C proporcionará beneficios clave, como mejorar la reputación y generar confianza al mostrar la calidad de los servicios, obtener retroalimentación para la mejora continua, orientar a los potenciales huéspedes en sus decisiones de reserva, fomentar la interacción con los clientes y diferenciar al hotel en el mercado, destacando sus fortalezas y cualidades a través de las experiencias compartidas por los usuarios anteriores. | 11 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | Estándar | 2010-02-25 | CCC02 | 2010-03-07 | 2010-03-09 |  | 2010-03-11 | Geomar Fernandez | 2010-03-15 | 2010-03-19 | 2010-03-20 | 2010-03-24 | 2010-03-27 | 2010-03-29 | Rosé Park | 2010-03-31
| SC003 | 2012-05-12 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Información meteorológica" que proporciona datos meteorológicos relevantes para los aeropuertos y rutas de vuelo, como temperatura, condiciones climáticas, viento, etc., para ayudar a los usuarios a entender mejor las posibles influencias en los vuelos. | Esta funcionalidad es necesaria para garantizar la seguridad en los vuelos Proporcionando información meteorológica actualizada permite a los pilotos, operadores y pasajeros estar al tanto de las condiciones climáticas adversas que puedan afectar los vuelos, como tormentas, niebla densa, vientos fuertes, entre otros. | 11 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | Estándar | 2012-05-19 | CCC03 | 2012-05-25 | 2012-06-01 |  | 2012-06-03 | Renzo Leon | 2012-06-10 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Joaquin Sabina | 2012-06-28
| SC004 | 2022-01-01 | STA | Natalia Lafourcade (Secretaria de la gerencia de vuelos Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete ) | Diego Torres (Gerente de vuelos del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete | Agregar una nueva función de reserva de asientos en línea | Esta solicitud tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente al permitirle seleccionar y reservar asientos de manera conveniente antes de su viaje. Esto brinda mayor comodidad y control al cliente, evitando la necesidad de hacerlo durante el check-in en el aeropuerto. | 2 | 2022-01-21
| SC005 | 2022-02-06 | STA | Rick Astly (Administrador de Hormiga Plane S.A.C) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Optimizar el proceso de check-in para reducir los tiempos de espera | Esta solicitud busca agilizar y agilizar el proceso de check-in, disminuyendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa. Esto se traduce en una experiencia más fluida y satisfactoria para los pasajeros, evitando largas filas y retrasos innecesarios. | 2 | 2022-02-26
| SC006 | 2022-04-20 | STA | Rubén Albarrán (Gerente de Ventas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Incorporar un sistema de retroalimentación de clientes para mejorar la calidad del servicio | Esta solicitud tiene como objetivo implementar un sistema que permita a los clientes brindar su opinión y retroalimentación sobre la calidad del servicio recibido. Esta información es invaluable para identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas para ofrecer un servicio de mayor calidad y satisfacción al cliente. | 2 | 2022-05-10
| SC007 | 2022-07-31 | REGOP | Miguel Bosé (Secretario general de BCPOLAR S.A.C. | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Actualizar la interfaz de usuario del sitio web para una experiencia más intuitiva | Esta solicitud busca mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario al actualizar la interfaz de usuario del sitio web. Esto incluye mejoras en la navegación, el diseño visual y la disposición de la información, lo que facilitará la búsqueda de información y la realización de acciones por parte de los usuarios. | 2 | 2022-08-20
| SC008 | 2023-01-01 | STA | Miranda Presley (secretaria de ventas del Aeropuerto Internacional Chincheros) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Rediseñar la página de inicio del sitio web | Esta solicitud tiene como objetivo darle un nuevo aspecto y una mayor eficacia a la página de inicio del sitio web. Un diseño moderno y atractivo captará la atención de los visitantes y proporcionará una imagen más profesional y actualizada de la empresa. | 8 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | Urgente | 2023-02-05 | CCC03 | 2023-02-15 | 2023-03-07 |  | 2023-03-16 | Max Saavedra | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 2023-04-28
| SC009 | 2023-02-02 | REGOP | Mon Laferte (asistente de la gerencia de Contadores de Proteus) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Integrar el sistema de gestión de clientes con el sistema de contabilidad | Esta solicitud busca mejorar la eficiencia y la precisión en la gestión de clientes y las operaciones contables al integrar ambos sistemas. Esto permite una mejor sincronización de la información, eliminando la necesidad de ingresos manuales y reduciendo la posibilidad de errores. | 8 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | Estándar | 2023-03-09 | CCC01 | 2023-03-19 | 2023-04-08 |  | 2023-04-17 | Ricardo Morán | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 2023-05-30
| SC010 | 2023-03-03 | STA | Robert DeNiro (asistente de la gerencia de ventas de Aeropuerto Internacional Tequeños) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Implementar un sistema de reservas en línea | Esta solicitud tiene como objetivo ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar reservas en línea, lo que brinda comodidad y flexibilidad al permitirles reservar servicios o productos desde cualquier lugar y en cualquier momento. | 8 | 2023-03-18 | 2023-03-28 | Estándar | 2023-04-07 | CCC02 | 2023-04-17 | 2023-05-07 |  | 2023-05-16 | Edgar Celar | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-06-28
| SC011 | 2023-03-05 | STA | Bruce Banner (gerente del Aeropuerto Jorge Chavez) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Registro y almacenamiento de datos históricos, que pueden ser utilizados para análisis posteriores. | El registro y almacenamiento de datos históricos son valiosos para el análisis y la mejora continua de las operaciones aéreas. Permite identificar tendencias, detectar patrones y realizar investigaciones posteriores en caso de incidentes o eventos inusuales. | 8 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Estándar | 2023-03-23 | CCC01 | 2023-03-24 | 2023-03-25 |  | 2023-03-26 | David Zegarra | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2023-05-01 | 2023-05-27
| SC012 | 2023-03-10 | REGOP | Cristiano Ronaldo (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema debe proporcionar información precisa sobre la ubicación actual de las aeronaves | El seguimiento de ubicación en tiempo real es esencial para la gestión del tráfico aéreo, la seguridad y la toma de decisiones informadas. | 9 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | Estándar | 2023-03-17 | CCC03 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  | 2023-03-26 | Max Saavedra | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
| SC013 | 2023-03-17 | STA | Peter Parker (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | El sistema debe ser capaz de generar alertas y notificaciones en tiempo real | Las alertas y notificaciones en tiempo real permiten a los operadores y controladores de tráfico aéreo responder rápidamente a situaciones de emergencia, desviaciones de vuelo o cualquier otro evento crítico. Esto contribuye a la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | Estándar | 2023-03-22 | CCC02 | 2023-03-25 | 2023-03-27 |  | 2023-03-29 | Jorge Luna | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | Peter Parker
| SC014 | 2023-04-02 | REGOP | Bruce Wayne (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema puede ser compatible e integrarse con otros sistemas de gestión empresarial, como el sistema de gestión de inventario o el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). | La integración con otros sistemas empresariales mejora la eficiencia y la coherencia de los datos en toda la organización. | 2 | 2023-04-07
| SC015 | 2023-04-08 | STA | Clark Kent (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | El sistema puede incluir una funcionalidad que recopile y analice datos de rendimiento de vuelo, como consumo de combustible, eficiencia operativa, tiempos de vuelo, entre otros. | El análisis de datos de rendimiento de vuelo proporciona información valiosa para las aerolíneas y operadores aéreos, ya que les permite tomar decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar los recursos disponibles. | 2 | 2023-04-10
| SC016 | 2023-05-10 | REGOP | Bruce Wayne (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema puede ofrecer funcionalidades para gestionar auditorías internas y externas, así como para cumplir con las regulaciones contables y fiscales. | La gestión adecuada de auditorías y el cumplimiento normativo son fundamentales para garantizar la transparencia y la integridad de los estados financieros de la organización. | 2 | 2023-05-14
| SC017 | 2023-05-12 | STA | Clark Kent (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Sistema de análisis avanzados y algoritmos predictivos para monitorear y predecir las necesidades de mantenimiento de las aeronaves. | La planificación de mantenimiento predictivo es esencial para garantizar la seguridad de las aeronaves y minimizar los costos asociados con el mantenimiento no programado. | 2
| SC018 | 2023-06-01 | STA | Raúl Romero (gerente de seguridad del Aeropuerto Internacional Hasta Pronto) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Mejorar el sistema de seguimiento de equipaje | Esta solicitud busca optimizar el proceso de seguimiento y gestión del equipaje de los pasajeros. Un sistema mejorado permitirá un seguimiento más preciso y confiable del equipaje, minimizando la posibilidad de extravío y mejorando la experiencia del cliente. | 1
| SC019 | 2023-06-01 | REGOP | Melina Truncada (secretaria de la subgerencia de Ositos Contadores) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Desarrollar una aplicación móvil para facilitar las transacciones bancarias | Esta solicitud tiene como objetivo brindar a los clientes una aplicación móvil que les permita realizar transacciones bancarias de manera rápida, segura y conveniente desde sus dispositivos móviles. Esto agilizará el acceso a los servicios bancarios y mejorará la experiencia del cliente en términos de comodidad y accesibilidad. | 1
| SC020 | 2023-06-14 | SGDS | Mariana Quispe (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (Gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | La solicitud consiste en agregar la funcionalidad para que los usuarios registrados en el sistema puedan ver el estado de sus solicitudes de donación. | Esta funcionalidad se propone con el objetivo de reducir la cantidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas presenciales al hospital con el fin de consultar el estado de las solicitudes de donación. | 6 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | Estándar | 2023-06-20 | CCC01 | 2023-06-21 | 2023-06-26 |  | 2023-06-27 | Max Saavedra
| SC021 | 2023-06-14 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Se solicita agregar la funcionalidad "Eliminar la cuenta" en el perfil de usuario donante para permitir a los usuarios eliminar su cuenta de manera sencilla y directa desde la interfaz de usuario. El botón que permitirá la eliminación se encontrará en la parte inferior de la página "Ver Perfil". | Garantizar la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos personales, cumple con las regulaciones de protección de datos y mejora la experiencia del usuario al proporcionar una opción clara y accesible. Además, optimiza la base de datos al eliminar cuentas inactivas y se adapta a las necesidades cambiantes de los usuarios. | 11 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Estándar | 2023-06-16 | CCC02 | 2023-06-17 | 2023-06-21 |  | 2023-06-21 | Jose Quispe | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Camila Cabello | 2023-07-05
| SC022 | 2023-06-20 | SGDS | Raúl Paredes (asistente ejecutivo del Hospital María Auxiliadora) | Jesús Calderón (Gerente del Hospital María Auxiliadora) | Agregar la funcionalidad de comunicación y recordatorios Envía notificaciones y recordatorios automáticos a los donantes sobre próximas citas, eventos relacionados con la donación de sangre y otros mensajes importantes. | Esta funcionalidad es necesaria para ayudar a mantener a los donantes comprometidos y conscientes de la importancia de su contribución. Al enviar recordatorios sobre las próximas citas de donación de sangre, se fomenta la participación activa y se minimiza la posibilidad de olvidos o cancelaciones de última hora. | 1
| SC023 | 2023-06-15 | STA | Alejandro Salinas (Area de administracion del aerepuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Agregar la funcionalidad de "Notificacion de llegada" Puede enviar notificaciones automáticas a los pasajeros o personas responsables cuando un avión está a punto de aterrizar o ha llegado a destino, manteniéndolos informados sobre el estado del vuelo. | Esta funcionalidad Mejora la experiencia del cliente Al mantener a los pasajeros informados sobre los horarios de llegada, se reducen las incertidumbres y las posibles frustraciones asociadas con la falta de información. | 4 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Estandar | 2023-06-18 | CCC03 | 2023-06-20 | 2023-06-23
| SC024 | 2023-06-16 | SGDS | Mariana Quispe (Secretaria del hospital) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital) | La propuesta es agregar la funcionalidad de un identificador con código QR asociado a la persona donante. El código QR podría contener información relevante sobre la persona donante, como su identificación y entre otros datos útiles (Historial de donaciones, etc.) | La justificación de esta funcionalidad es facilitar la seguridad de la persona con el código “QR” en el momento de interactuar con el sistema, permitiendo un proceso más rápido y seguro. | 6 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | Estándar | 2023-06-19 | CCC03 | 2023-06-20 | 2023-06-25 |  | 2023-07-27 | Geomar Fernandez | 2023-07-29
| SC025 | 2023-06-20 | SGDS | Mariana Quispe (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Juan Pérez (Administrador de la plataforma) | Consiste en proporcionar a los usuarios registrados en nuestro sistema la opción de cerrar su sesión de forma sencilla y conveniente. | Necesidad de brindar a los usuarios la capacidad de cerrar su sesión activa lo cual les permitirá proteger su información personal y evitar el acceso no autorizado | 1 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | Estándar | 2023-06-20 | CCC02 | 2023-06-21 | 2023-06-27 |  | 2023-07-28
| SC026 | 2023-06-20 | SGDS | Enrique Arévalo (asistente ejecutivo del Hospital Dos de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Agregar un sistema de alertas y recordatorios que permita enviar notificaciones automáticas a los pacientes o médicos sobre eventos relevantes, como citas pendientes, entre otros. Estas notificaciones pueden ser enviadas a través de mensajes de texto, correos electrónicos u otras formas de comunicación. | Mejora la gestión del tiempo, el cumplimiento de citas, la calidad de atención al paciente, la eficiencia en la comunicación y brinda flexibilidad y personalización en la administración de recordatorios médicos. | 6 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Estándar | 2023-06-21 | CCC01 | 2023-06-22 | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | Fabricio Chuquispuma | 2023-06-26
| SC027 | 2023-06-21 | REGOP | Tony Stark (Secretario de BCPOLAR S.A.C) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Revertir operación contable" en el sistema de registro de operaciones contables. Esta mejora permitirá a los usuarios deshacer o corregir operaciones contables previas de manera fácil y precisa a través de la interfaz de usuario. | Agilizar la corrección de errores y ajustes en el registro contable, evitando procesos manuales complejos. Además, mejora la integridad de los registros contables al mantener un historial claro de las modificaciones realizadas. Esta funcionalidad también contribuye a la eficiencia operativa. | 1
| SC028 | 2023-06-22 | REGOP | Luis Suarez (Unidad de contabilidad BCPOLAR S.A.C) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Integracion Bancaria" para poder conectarse con los servicios en línea de una entidad bancaria donde podrás importar transacciones directamente desde tus cuentas bancarias, facilitando la conciliación y la actualización de registros. | Agilidad en la toma de decisiones: Con la integración bancaria, se obtiene acceso rápido y fácil a los datos financieros actualizados. Esto permite a los responsables de la toma de decisiones obtener información oportuna y precisa sobre la liquidez, los saldos de cuentas y otras métricas clave, lo que facilita la toma de decisiones financieras fundamentadas. | 3 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | Estandar | 2023-06-24 | CCC03 | 2023-06-26 | 2023-06-28
| SC029 | 2023-06-24 | REGOP | Juan Perez (Trabajar en recursos humanos de BCPOLAR S.A.C.) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Agregar una función de autoevaluación para los empleados dentro del sistema. | La implementación de una función de autoevaluación permitirá a los empleados evaluar su propio desempeño y establecer metas de desarrollo personal. Esto fomentará la responsabilidad individual y el crecimiento profesional. | 1
| SC030 | 2023-06-24 | SGDS | Carlos Sanchez (Administracion del Hospital de la solidaridad ) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Se solicita agregar la funcion de Control de elegibilidad de donantes para que los usuarios que realizan la donacion puedan disponer a quien va su sangre | El control de elegibilidad también se enfoca en proteger la salud y el bienestar de los donantes. Al verificar los requisitos de elegibilidad, se evita que los donantes con condiciones médicas o factores de riesgo incompatibles realicen donaciones que podrían afectar su propia salud. | 1
| SC031 | 2023-06-20 | REGOP | Edgar Vivar (gerente de recursos humanos) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Cambiar la interfaz principal del sistema. | Con este cambio se espera que los clientes y demás usuarios se sientan cómodo con la actualización de la interfaz. | 3 | 2023-06-25
| SC032 | 2023-06-21 | SGDS | Toto Wolf(jefe del Hospital de la Solidaridad) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Agregar un menú en la interfaz principal con los campos d perfil, hospitales, donaciones, solicitudes, citas, beneficios. | Con este cambio se espera agilizar el proceso deseado de un cliente. | 3 | 2023-06-26
| SC033 | 2023-06-22 | STA | Tonny Stark (gerente del Aeropuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Modificar la interfaz de compra de boleto para que se vea el monto en el pie de la página. | Con este cambio se espera que los clientes tegan en cuenta el monto que va acumulando y no tenga que retroceder a páginas anteriores. | 3 | 2023-06-28
| SC034 | 2023-06-22 | SGDS | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo) | Mostrar las condiciones de los hospitales. Al momento de mostrar todos los hospitales, debe mostrarse también las condiciones de donación de cada hospital. | Con esta modificación, el usuario tendrá en cuenta cuáles son las condiciones que se debe cumplir para realizar una donación. | 5 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | Urgente | 2023-06-26 | CCC01 | 2023-06-28 | 2023-06-30
| SC035 | 2023-06-25 | REGOP | Alejandra Saavedra( secretaria de la clínica San Pablo) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Agregar función de "Generar informes" como el estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, entre otros. | Los informes financieros son herramientas clave para evaluar el desempeño financiero de una organización y comunicar su situación a las partes interesadas, como accionistas, inversionistas y reguladores. | 2 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Urgente
| SC036 | 2023-06-25 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Implementar un menú selector de hospitales en el formulario de solicitud de citas dentro del apartado "Agendar una Cita". Actualmente, los usuarios deben ingresar manualmente el nombre del hospital donde se llevará a cabo la cita mediante el teclado. Con la incorporación de este menú desplegable, los usuarios podrán seleccionar fácilmente el hospital correspondiente de una lista predefinida. | La inclusión del menú selector simplificará el proceso de reserva de citas, eliminando errores de entrada y agilizando el procedimiento. Además, garantizará consistencia en la información, facilitando su análisis. Este cambio mejorará la usabilidad del sistema y brindará a los usuarios una experiencia más intuitiva. En resumen, esta mejora beneficiará tanto a los usuarios como al personal encargado de la gestión del sistema. | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-26 | CCC02 | 2023-06-27 | 2023-07-01
| SC037 | 2023-06-26 | SGDS | Antonio Garcia (Trabajador del area de recursos humanos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Agregar funcionalidad de Sistema de notificación de resultados anormales que envía notificaciones automáticas a los donantes cuando se detectan resultados de pruebas de sangre anormales, lo que les permite buscar atención médica adecuada y realizar un seguimiento de su salud. | Atención médica temprana: La notificación de resultados anormales permite que los donantes sean informados rápidamente sobre cualquier hallazgo inusual o preocupante en sus resultados de pruebas de sangre. Esto les brinda la oportunidad de buscar atención médica adecuada de manera oportuna y abordar cualquier problema de salud subyacente de manera temprana. | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Urgente | 2023-06-28 | CCC03 | 2023-06-29 | 2023-07-02
| SC038 | 2023-06-26 | SGDS | Mariana Quispe (Secretaria del hospital) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con redes sociales en el Sistema de Donación de Sangre. Esta adición permitiría a los donantes compartir su experiencia de donación en plataformas como Facebook o Twitter, brindando una oportunidad para promover la donación de sangre y crear conciencia sobre su importancia | Radica en la necesidad de aprovechar el poder de las plataformas digitales para promover y concientizar sobre la donación de sangre. Al permitir que los donantes compartan su experiencia en redes sociales, se crea una oportunidad de difusión masiva, alcanzando a un público más amplio y generando un impacto positivo en la comunidad. | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-29 | CCC03 | 2023-07-01 | 2023-07-03
| SC039 | 2023-06-27 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con sistemas de pronóstico del clima en el proyecto del sistema de trackeo de aviones para el aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitiría obtener información actualizada y precisa sobre las condiciones climáticas en tiempo real, lo que sería de gran utilidad para los controladores aéreos al tomar decisiones relacionadas con la gestión del tráfico aéreo. | El clima juega un papel crucial en la operación de los vuelos, ya que condiciones adversas pueden afectar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. Al contar con información precisa y actualizada sobre el clima, los controladores aéreos pueden tomar decisiones informadas y anticiparse a posibles situaciones de riesgo, garantizando la seguridad de los vuelos y minimizando retrasos o cancelaciones innecesarias. | 4 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | Estándar
| SC040 | 2023-06-27 | SGDS | Enrique Arévalo (asistente ejecutivo del Hospital Dos de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Agregar funcionalidad de Módulo de educación continua que Ofrece un módulo de educación continua para los donantes, brindando información actualizada sobre los avances en la donación de sangre, los requisitos de elegibilidad, las prácticas seguras de donación y otros temas relevantes. | Concientización sobre la importancia de la donación de sangre: El módulo de educación continua puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la donación de sangre y su impacto en la salud de la comunidad. Proporcionar información detallada sobre los beneficios de la donación de sangre puede motivar a más personas a convertirse en donantes y contribuir a aumentar el suministro de sangre. | 3 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Estándar
| SC041 | 2023-06-28 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | La propuesta consiste en implementar la funcionalidad de Alertas de Seguridad en el sistema de trackeo de aviones para el aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitirá monitorear y detectar automáticamente situaciones de riesgo y seguridad durante los vuelos. | La seguridad es una prioridad absoluta en la industria de la aviación y es esencial contar con mecanismos eficientes para detectar y abordar situaciones de riesgo en tiempo real. Las Alertas de Seguridad proporcionarán una capa adicional de protección al identificar y notificar automáticamente cualquier evento o comportamiento sospechoso durante los vuelos. | 2 | 2023-07-01
| SC042 | 2023-06-28 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | La propuesta es agregar la funcionalidad de reserva para grupos en el sistema de reservación de hoteles del cliente HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta adición permitirá a los clientes realizar reservas para grupos grandes, como viajes de empresa, eventos especiales o vacaciones en familia. Los clientes podrán seleccionar múltiples habitaciones y especificar el número de personas en cada una, así como cualquier requisito especial o solicitud específica para satisfacer las necesidades del grupo. | Facilitará la organización y gestión de reservas para grupos, brindando una experiencia más eficiente y personalizada para los clientes y garantizando la disponibilidad de habitaciones y servicios necesarios para su estadía. | 4 | 2023-06-29 | 2023-07-02 | Estándar
| SC043 | 2023-07-01 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con sistemas de calificación y comentarios en el sistema de reservación de hoteles del cliente HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta adición permitirá a los clientes dejar sus opiniones y comentarios sobre su experiencia en el hotel, así como calificar diferentes aspectos como el servicio, las instalaciones, la limpieza, entre otros. | Brindar a los clientes la oportunidad de compartir sus experiencias y opiniones, lo que les permite expresar su satisfacción o insatisfacción con los servicios del hotel. Esto no solo permite una mayor transparencia y confianza para futuros clientes, sino que también brinda al hotel la posibilidad de recibir comentarios constructivos y realizar mejoras en áreas específicas según las necesidades y expectativas de los huéspedes. | 2 | 2023-07-03
| SC044 | 2023-07-01 | SGDS | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo) | Agregar funcionalidad de Módulo de retroalimentación y comentarios que permite a los donantes proporcionar retroalimentación y comentarios sobre su experiencia de donación, lo que ayuda a mejorar la calidad de los servicios y fortalece la relación con los donantes. | Identificación de problemas y solución de inconvenientes: Los comentarios de los donantes pueden ayudar a identificar problemas o inconvenientes en el proceso de donación de sangre, como dificultades en la programación de citas, largos tiempos de espera o problemas en la comunicación. Estos comentarios permiten tomar medidas correctivas y mejorar la experiencia general de los donantes. | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | Estándar | 2023-07-06 | CCC03 | 2023-07-07 | 2023-07-09
| SC045 | 2023-07-01 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Implementar la funcionalidad de seguimiento de carga y equipaje en el sistema de trackeo de aviones del aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitirá rastrear en tiempo real la ubicación y el estado de la carga y el equipaje en cada etapa del proceso, desde su llegada al aeropuerto hasta su entrega final. | Brindar una mayor eficiencia y seguridad en la gestión de la carga y el equipaje, ya que se puede realizar un seguimiento preciso de su ubicación en tiempo real. Esto reduce el riesgo de pérdida o extravío de los artículos y permite una respuesta rápida en caso de incidencias. | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Estándar | 2023-07-07 | CCC02
| SC046 | 2023-07-02 | REGOP | Edgar Vivar (gerente de recursos humanos) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Implementar la funcionalidad de Generación automática de asientos recurrentes que permite establecer y programar la generación automática de asientos contables recurrentes, como depreciaciones o amortizaciones, simplificando el proceso de registro y minimizando errores. | Ahorro de tiempo y eficiencia: La generación automática de asientos recurrentes permite eliminar la necesidad de realizar manualmente los mismos asientos contables en cada período contable. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, especialmente en el caso de transacciones que se repiten con regularidad, como depreciaciones, amortizaciones, gastos fijos mensuales, entre otros. | 2 | 2023-07-04
| SC047 | 2023-07-03 | STA | Tonny Stark (gerente del Aeropuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Implementar la funcionalidad de Acceso a información de tripulación que proporciona acceso a información sobre la tripulación de vuelo, como nombres, roles, horarios de trabajo y datos de contacto, para facilitar la comunicación y la coordinación. | Coordinación operativa: El acceso a información de tripulación permite una mejor coordinación entre los miembros de la tripulación, así como con el personal en tierra. Esto facilita la comunicación y el intercambio de información relevante para garantizar una operación eficiente y segura. | 5 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | Estándar
| SC048 | 2023-07-03 | SGDS | Jorge Martinez (administrador del Hospital Nacional 2 de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Implementar la funcionalidad de personalizar colores de la interfaz por cada usuario registrado | Una personalización de sistema será más llamativa de usar para cada usuario, ya que al tener colores tal como el usuario desea, le será más llamativo e intuitivo de usar. | 7 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Estándar | 2023-07-04 | CCC02 | 2023-07-04 | 2023-07-05
| SC049 | 2023-07-03 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Implementar la funcionalidad de Módulo de seguimiento post-donación que permite realizar un seguimiento del estado de salud y el bienestar de los donantes después de la donación de sangre, brindando atención y soporte adecuados en caso de cualquier complicación o necesidad de seguimiento médico. | Monitoreo de la salud del donante: El seguimiento post-donación permite realizar un seguimiento de la salud y el bienestar de los donantes después de realizar una donación de sangre. Esto es especialmente relevante ya que algunas personas pueden experimentar efectos secundarios o complicaciones después de donar sangre, como mareos, fatiga o reacciones alérgicas. El módulo de seguimiento permite identificar y responder rápidamente a cualquier problema de salud que pueda surgir y brindar el apoyo adecuado al donante. | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Urgente | 2023-07-05 | CCC03 | 2023-07-05 | 2023-07-06 |  | 2023-07-06 | Renzo Leon | 2023-07-06
| SC050 | 2023-07-04 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Implementar la funcionalidad de un sistema de alarma en caso alguien desee algo para ingerir u otra necesidad, ya que dicho sistema nos puede facilitar en la atención de los mismos pasajeros del avión. | La justificación para dicha implementación es la ausencia o rapidez de la misma aeromoza, ya que el tiempo y la buena atención es importante.¦ | 5 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | Estándar
Formulas:
Fecha Recepción = [Fecha Creación]+20
Fecha Clasif. = [Fecha Recepción]+10
Fecha comité = [Fecha Clasif.]+10
Fecha Inicio Análisis = [Fecha Clasif.]+20
Fecha Fin Análisis = [Fecha Inicio Análisis]+20
Fecha Asignación = [Fecha Fin Análisis]+9
Fecha Aprob. = [Fecha Asignación]+10
Fecha Inicio Plan. = [Fecha Aprob.]+6
Fecha Fin Plan. = [Fecha Inicio Plan.]+5
Fecha Inicio Impl. = [Fecha Fin Plan.]+14
Fecha Fin Impl. = [Fecha Inicio Impl.]+8

## BD - Solicitud de Cambio
Inicio
| ID Solicitud | Fecha Creación | Sistema | Solicitante | Autor | Descripción | Justificación | Estado | Fecha Recepción | Fecha Clasif. | Tipo Clasif. | Fecha comité | CCC(ID) | Fecha Inicio Análisis | Fecha Fin Análisis | ID Análisis | Fecha Asignación | Resp. Atención | Fecha Aprob. | Fecha Inicio Plan. | Fecha Fin Plan. | Fecha Inicio Impl. | Fecha Fin Impl. | Fecha Verif. | Usuario Verif. | Fecha Cierre
| SC001 | 2010-02-14 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Modificar reserva" en el sistema de reservación de hotel. Esta mejora permitirá a los usuarios realizar cambios en sus reservas existentes de manera sencilla y directa a través de la interfaz de usuario. | La adición de la funcionalidad de "Modificar reserva" brinda flexibilidad a los usuarios para ajustar sus reservas según cambios en sus planes de viaje. Además, contribuye a la eficiencia operativa al reducir cancelaciones y nuevas reservas, y aumenta la satisfacción del cliente al ofrecerles mayor control y personalización de sus reservas. | 11 | 2010-02-16 | 2010-02-18 | Estándar | 2010-02-21 | CCC01 | 2010-03-01 | 2010-03-05 | AN001 | 2010-03-07 | Jose Quispe | 2010-03-13 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 2010-03-22 | 2010-03-25 | 2010-03-27 | Rosé Park | 2010-03-30
| SC002 | 2010-02-15 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | Se propone agregar la opción de calificaciones y reseñas de los huéspedes en el sistema de reservación de hoteles para HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta funcionalidad permitirá a los clientes que hayan completado su estadía en el hotel compartir su experiencia, calificar diferentes aspectos del servicio y dejar comentarios que servirán como referencia para futuros huéspedes. | La implementación de la opción de calificaciones y reseñas en el sistema de reservación de hoteles para HOTEL HORMIGA S.A.C proporcionará beneficios clave, como mejorar la reputación y generar confianza al mostrar la calidad de los servicios, obtener retroalimentación para la mejora continua, orientar a los potenciales huéspedes en sus decisiones de reserva, fomentar la interacción con los clientes y diferenciar al hotel en el mercado, destacando sus fortalezas y cualidades a través de las experiencias compartidas por los usuarios anteriores. | 11 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | Estándar | 2010-02-25 | CCC02 | 2010-03-07 | 2010-03-09 | AN002 | 2010-03-11 | Geomar Fernandez | 2010-03-15 | 2010-03-19 | 2010-03-20 | 2010-03-24 | 2010-03-27 | 2010-03-29 | Rosé Park | 2010-03-31
| SC003 | 2012-05-12 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Información meteorológica" que proporciona datos meteorológicos relevantes para los aeropuertos y rutas de vuelo, como temperatura, condiciones climáticas, viento, etc., para ayudar a los usuarios a entender mejor las posibles influencias en los vuelos. | Esta funcionalidad es necesaria para garantizar la seguridad en los vuelos Proporcionando información meteorológica actualizada permite a los pilotos, operadores y pasajeros estar al tanto de las condiciones climáticas adversas que puedan afectar los vuelos, como tormentas, niebla densa, vientos fuertes, entre otros. | 11 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | Estándar | 2012-05-19 | CCC03 | 2012-05-25 | 2012-06-01 | AN003 | 2012-06-03 | Renzo Leon | 2012-06-10 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Joaquin Sabina | 2012-06-28
| SC004 | 2022-01-01 | STA | Natalia Lafourcade (Secretaria de la gerencia de vuelos Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete ) | Diego Torres (Gerente de vuelos del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete | Agregar una nueva función de reserva de asientos en línea | Esta solicitud tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente al permitirle seleccionar y reservar asientos de manera conveniente antes de su viaje. Esto brinda mayor comodidad y control al cliente, evitando la necesidad de hacerlo durante el check-in en el aeropuerto. | 2 | 2022-01-21
| SC005 | 2022-02-06 | STA | Rick Astly (Administrador de Hormiga Plane S.A.C) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Optimizar el proceso de check-in para reducir los tiempos de espera | Esta solicitud busca agilizar y agilizar el proceso de check-in, disminuyendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa. Esto se traduce en una experiencia más fluida y satisfactoria para los pasajeros, evitando largas filas y retrasos innecesarios. | 2 | 2022-02-26
| SC006 | 2022-04-20 | STA | Rubén Albarrán (Gerente de Ventas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Incorporar un sistema de retroalimentación de clientes para mejorar la calidad del servicio | Esta solicitud tiene como objetivo implementar un sistema que permita a los clientes brindar su opinión y retroalimentación sobre la calidad del servicio recibido. Esta información es invaluable para identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas para ofrecer un servicio de mayor calidad y satisfacción al cliente. | 2 | 2022-05-10
| SC007 | 2022-07-31 | REGOP | Miguel Bosé (Secretario general de BCPOLAR S.A.C. | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Actualizar la interfaz de usuario del sitio web para una experiencia más intuitiva | Esta solicitud busca mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario al actualizar la interfaz de usuario del sitio web. Esto incluye mejoras en la navegación, el diseño visual y la disposición de la información, lo que facilitará la búsqueda de información y la realización de acciones por parte de los usuarios. | 2 | 2022-08-20
| SC008 | 2023-01-01 | STA | Miranda Presley (secretaria de ventas del Aeropuerto Internacional Chincheros) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Rediseñar la página de inicio del sitio web | Esta solicitud tiene como objetivo darle un nuevo aspecto y una mayor eficacia a la página de inicio del sitio web. Un diseño moderno y atractivo captará la atención de los visitantes y proporcionará una imagen más profesional y actualizada de la empresa. | 8 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | Urgente | 2023-02-05 | CCC01 | 2023-02-15 | 2023-03-07 | AN004 | 2023-03-16 | Max Saavedra | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 2023-04-28
| SC009 | 2023-02-02 | REGOP | Mon Laferte (asistente de la gerencia de Contadores de Proteus) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Integrar el sistema de gestión de clientes con el sistema de contabilidad | Esta solicitud busca mejorar la eficiencia y la precisión en la gestión de clientes y las operaciones contables al integrar ambos sistemas. Esto permite una mejor sincronización de la información, eliminando la necesidad de ingresos manuales y reduciendo la posibilidad de errores. | 8 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | Estándar | 2023-03-09 | CCC01 | 2023-03-19 | 2023-04-08 | AN005 | 2023-04-17 | Ricardo Morán | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 2023-05-30
| SC010 | 2023-03-03 | STA | Robert DeNiro (asistente de la gerencia de ventas de Aeropuerto Internacional Tequeños) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Implementar un sistema de reservas en línea | Esta solicitud tiene como objetivo ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar reservas en línea, lo que brinda comodidad y flexibilidad al permitirles reservar servicios o productos desde cualquier lugar y en cualquier momento. | 8 | 2023-03-18 | 2023-03-28 | Estándar | 2023-04-07 | CCC02 | 2023-04-17 | 2023-05-07 | AN006 | 2023-05-16 | Edgar Celar | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-06-28
| SC011 | 2023-03-05 | STA | Bruce Banner (gerente del Aeropuerto Jorge Chavez) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Registro y almacenamiento de datos históricos, que pueden ser utilizados para análisis posteriores. | El registro y almacenamiento de datos históricos son valiosos para el análisis y la mejora continua de las operaciones aéreas. Permite identificar tendencias, detectar patrones y realizar investigaciones posteriores en caso de incidentes o eventos inusuales. | 8 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Estándar | 2023-03-23 | CCC01 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | AN007 | 2023-03-26 | David Zegarra | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2023-05-01 | 2023-05-27
| SC012 | 2023-03-10 | REGOP | Cristiano Ronaldo (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema debe proporcionar información precisa sobre la ubicación actual de las aeronaves | El seguimiento de ubicación en tiempo real es esencial para la gestión del tráfico aéreo, la seguridad y la toma de decisiones informadas. | 9 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | Estándar | 2023-03-17 | CCC03 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | AN008 | 2023-03-26 | Max Saavedra | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
| SC013 | 2023-03-17 | STA | Peter Parker (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | El sistema debe ser capaz de generar alertas y notificaciones en tiempo real | Las alertas y notificaciones en tiempo real permiten a los operadores y controladores de tráfico aéreo responder rápidamente a situaciones de emergencia, desviaciones de vuelo o cualquier otro evento crítico. Esto contribuye a la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | Estándar | 2023-03-22 | CCC02 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | AN009 | 2023-03-29 | Jorge Luna | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | Peter Parker
| SC014 | 2023-04-02 | REGOP | Bruce Wayne (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema puede ser compatible e integrarse con otros sistemas de gestión empresarial, como el sistema de gestión de inventario o el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). | La integración con otros sistemas empresariales mejora la eficiencia y la coherencia de los datos en toda la organización. | 2 | 2023-04-07
| SC015 | 2023-04-08 | STA | Clark Kent (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | El sistema puede incluir una funcionalidad que recopile y analice datos de rendimiento de vuelo, como consumo de combustible, eficiencia operativa, tiempos de vuelo, entre otros. | El análisis de datos de rendimiento de vuelo proporciona información valiosa para las aerolíneas y operadores aéreos, ya que les permite tomar decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar los recursos disponibles. | 2 | 2023-04-10
| SC016 | 2023-05-10 | REGOP | Bruce Wayne (Unidad de marketing BCPOLAR S.A.C) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | El sistema puede ofrecer funcionalidades para gestionar auditorías internas y externas, así como para cumplir con las regulaciones contables y fiscales. | La gestión adecuada de auditorías y el cumplimiento normativo son fundamentales para garantizar la transparencia y la integridad de los estados financieros de la organización. | 2 | 2023-05-14
| SC017 | 2023-05-12 | STA | Clark Kent (gerente del Aeropuerto Emiret) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Sistema de análisis avanzados y algoritmos predictivos para monitorear y predecir las necesidades de mantenimiento de las aeronaves. | La planificación de mantenimiento predictivo es esencial para garantizar la seguridad de las aeronaves y minimizar los costos asociados con el mantenimiento no programado. | 2
| SC018 | 2023-06-01 | STA | Raúl Romero (gerente de seguridad del Aeropuerto Internacional Hasta Pronto) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Mejorar el sistema de seguimiento de equipaje | Esta solicitud busca optimizar el proceso de seguimiento y gestión del equipaje de los pasajeros. Un sistema mejorado permitirá un seguimiento más preciso y confiable del equipaje, minimizando la posibilidad de extravío y mejorando la experiencia del cliente. | 1
| SC019 | 2023-06-01 | REGOP | Melina Truncada (secretaria de la subgerencia de Ositos Contadores) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Desarrollar una aplicación móvil para facilitar las transacciones bancarias | Esta solicitud tiene como objetivo brindar a los clientes una aplicación móvil que les permita realizar transacciones bancarias de manera rápida, segura y conveniente desde sus dispositivos móviles. Esto agilizará el acceso a los servicios bancarios y mejorará la experiencia del cliente en términos de comodidad y accesibilidad. | 1
| SC020 | 2023-06-14 | SGDS | Mariana Quispe (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (Gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | La solicitud consiste en agregar la funcionalidad para que los usuarios registrados en el sistema puedan ver el estado de sus solicitudes de donación. | Esta funcionalidad se propone con el objetivo de reducir la cantidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas presenciales al hospital con el fin de consultar el estado de las solicitudes de donación. | 6 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | Estándar | 2023-06-20 | CCC01 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | AN010 | 2023-06-27 | Max Saavedra
| SC021 | 2023-06-14 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Se solicita agregar la funcionalidad "Eliminar la cuenta" en el perfil de usuario donante para permitir a los usuarios eliminar su cuenta de manera sencilla y directa desde la interfaz de usuario. El botón que permitirá la eliminación se encontrará en la parte inferior de la página "Ver Perfil". | Garantizar la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos personales, cumple con las regulaciones de protección de datos y mejora la experiencia del usuario al proporcionar una opción clara y accesible. Además, optimiza la base de datos al eliminar cuentas inactivas y se adapta a las necesidades cambiantes de los usuarios. | 11 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Estándar | 2023-06-16 | CCC02 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | AN011 | 2023-06-21 | Jose Quispe | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Camila Cabello | 2023-07-05
| SC022 | 2023-06-15 | STA | Alejandro Salinas (Area de administracion del aerepuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Agregar la funcionalidad de "Notificacion de llegada" Puede enviar notificaciones automáticas a los pasajeros o personas responsables cuando un avión está a punto de aterrizar o ha llegado a destino, manteniéndolos informados sobre el estado del vuelo. | Esta funcionalidad Mejora la experiencia del cliente Al mantener a los pasajeros informados sobre los horarios de llegada, se reducen las incertidumbres y las posibles frustraciones asociadas con la falta de información. | 4 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Estandar | 2023-06-18 | CCC03 | 2023-06-20 | 2023-06-23
| SC023 | 2023-06-16 | SGDS | Mariana Quispe (Secretaria del hospital) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital) | La propuesta es agregar la funcionalidad de un identificador con código QR asociado a la persona donante. El código QR podría contener información relevante sobre la persona donante, como su identificación y entre otros datos útiles (Historial de donaciones, etc.) | La justificación de esta funcionalidad es facilitar la seguridad de la persona con el código “QR” en el momento de interactuar con el sistema, permitiendo un proceso más rápido y seguro. | 6 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | Estándar | 2023-06-19 | CCC03 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | AN012 | 2023-07-27 | Geomar Fernandez | 2023-07-29
| SC024 | 2023-06-20 | SGDS | Raúl Paredes (asistente ejecutivo del Hospital María Auxiliadora) | Jesús Calderón (Gerente del Hospital María Auxiliadora) | Agregar la funcionalidad de comunicación y recordatorios Envía notificaciones y recordatorios automáticos a los donantes sobre próximas citas, eventos relacionados con la donación de sangre y otros mensajes importantes. | Esta funcionalidad es necesaria para ayudar a mantener a los donantes comprometidos y conscientes de la importancia de su contribución. Al enviar recordatorios sobre las próximas citas de donación de sangre, se fomenta la participación activa y se minimiza la posibilidad de olvidos o cancelaciones de última hora. | 1
| SC025 | 2023-06-20 | SGDS | Mariana Quispe (secretaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Juan Pérez (Administrador de la plataforma) | Consiste en proporcionar a los usuarios registrados en nuestro sistema la opción de cerrar su sesión de forma sencilla y conveniente. | Necesidad de brindar a los usuarios la capacidad de cerrar su sesión activa lo cual les permitirá proteger su información personal y evitar el acceso no autorizado | 1 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | Estándar | 2023-06-20 | CCC02 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | AN013 | 2023-07-28
| SC026 | 2023-06-20 | SGDS | Enrique Arévalo (asistente ejecutivo del Hospital Dos de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Agregar un sistema de alertas y recordatorios que permita enviar notificaciones automáticas a los pacientes o médicos sobre eventos relevantes, como citas pendientes, entre otros. Estas notificaciones pueden ser enviadas a través de mensajes de texto, correos electrónicos u otras formas de comunicación. | Mejora la gestión del tiempo, el cumplimiento de citas, la calidad de atención al paciente, la eficiencia en la comunicación y brinda flexibilidad y personalización en la administración de recordatorios médicos. | 5 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Estándar | 2023-06-21 | CCC01 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | AN014 | 2023-06-24 | Fabricio Chuquispuma
| SC027 | 2023-06-20 | REGOP | Edgar Vivar (gerente de recursos humanos) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Cambiar la interfaz principal del sistema. | Con este cambio se espera que los clientes y demás usuarios se sientan cómodo con la actualización de la interfaz. | 3 | 2023-06-25
| SC028 | 2023-06-21 | REGOP | Tony Stark (Secretario de BCPOLAR S.A.C) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Revertir operación contable" en el sistema de registro de operaciones contables. Esta mejora permitirá a los usuarios deshacer o corregir operaciones contables previas de manera fácil y precisa a través de la interfaz de usuario. | Agilizar la corrección de errores y ajustes en el registro contable, evitando procesos manuales complejos. Además, mejora la integridad de los registros contables al mantener un historial claro de las modificaciones realizadas. Esta funcionalidad también contribuye a la eficiencia operativa. | 1
| SC029 | 2023-06-21 | SGDS | Toto Wolf(jefe del Hospital de la Solidaridad) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Agregar un menú en la interfaz principal con los campos d perfil, hospitales, donaciones, solicitudes, citas, beneficios. | Con este cambio se espera agilizar el proceso deseado de un cliente. | 3 | 2023-06-26
| SC030 | 2023-06-22 | REGOP | Luis Suarez (Unidad de contabilidad BCPOLAR S.A.C) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Se solicita agregar la funcionalidad de "Integracion Bancaria" para poder conectarse con los servicios en línea de una entidad bancaria donde podrás importar transacciones directamente desde tus cuentas bancarias, facilitando la conciliación y la actualización de registros. | Agilidad en la toma de decisiones: Con la integración bancaria, se obtiene acceso rápido y fácil a los datos financieros actualizados. Esto permite a los responsables de la toma de decisiones obtener información oportuna y precisa sobre la liquidez, los saldos de cuentas y otras métricas clave, lo que facilita la toma de decisiones financieras fundamentadas. | 3 | 2023-06-22
| SC031 | 2023-06-22 | STA | Tonny Stark (gerente del Aeropuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Modificar la interfaz de compra de boleto para que se vea el monto en el pie de la página. | Con este cambio se espera que los clientes tegan en cuenta el monto que va acumulando y no tenga que retroceder a páginas anteriores. | 3 | 2023-06-28
| SC032 | 2023-06-22 | SGDS | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo) | Mostrar las condiciones de los hospitales. Al momento de mostrar todos los hospitales, debe mostrarse también las condiciones de donación de cada hospital. | Con esta modificación, el usuario tendrá en cuenta cuáles son las condiciones que se debe cumplir para realizar una donación. | 5 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | Urgente | 2023-06-26 | CCC01 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | AN015
| SC033 | 2023-06-24 | REGOP | Juan Perez (Trabajar en recursos humanos de BCPOLAR S.A.C.) | Taylor Swift (Gerente General de BCPOLAR S.A.C) | Agregar una función de autoevaluación para los empleados dentro del sistema. | La implementación de una función de autoevaluación permitirá a los empleados evaluar su propio desempeño y establecer metas de desarrollo personal. Esto fomentará la responsabilidad individual y el crecimiento profesional. | 1
| SC034 | 2023-06-24 | SGDS | Carlos Sanchez (Administracion del Hospital de la solidaridad ) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Se solicita agregar la funcion de Control de elegibilidad de donantes para que los usuarios que realizan la donacion puedan disponer a quien va su sangre | El control de elegibilidad también se enfoca en proteger la salud y el bienestar de los donantes. Al verificar los requisitos de elegibilidad, se evita que los donantes con condiciones médicas o factores de riesgo incompatibles realicen donaciones que podrían afectar su propia salud. | 7 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | Estandar | 2023-06-30 | CCC03 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | AN016 | 2023-07-04 | Renzo Leon
| SC035 | 2023-06-25 | REGOP | Alejandra Saavedra( secretaria de la clínica San Pablo) | Adriana Campos (Gerente del Hospital de la Solidaridad) | Agregar función de "Generar informes" como el estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, entre otros. | Los informes financieros son herramientas clave para evaluar el desempeño financiero de una organización y comunicar su situación a las partes interesadas, como accionistas, inversionistas y reguladores. | 2 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Urgente
| SC036 | 2023-06-25 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Implementar un menú selector de hospitales en el formulario de solicitud de citas dentro del apartado "Agendar una Cita". Actualmente, los usuarios deben ingresar manualmente el nombre del hospital donde se llevará a cabo la cita mediante el teclado. Con la incorporación de este menú desplegable, los usuarios podrán seleccionar fácilmente el hospital correspondiente de una lista predefinida. | La inclusión del menú selector simplificará el proceso de reserva de citas, eliminando errores de entrada y agilizando el procedimiento. Además, garantizará consistencia en la información, facilitando su análisis. Este cambio mejorará la usabilidad del sistema y brindará a los usuarios una experiencia más intuitiva. En resumen, esta mejora beneficiará tanto a los usuarios como al personal encargado de la gestión del sistema. | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-26 | CCC02 | 2023-06-27 | 2023-07-01 | AN017
| SC037 | 2023-06-26 | SGDS | Antonio Garcia (Trabajador del area de recursos humanos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Agregar funcionalidad de Sistema de notificación de resultados anormales que envía notificaciones automáticas a los donantes cuando se detectan resultados de pruebas de sangre anormales, lo que les permite buscar atención médica adecuada y realizar un seguimiento de su salud. | Atención médica temprana: La notificación de resultados anormales permite que los donantes sean informados rápidamente sobre cualquier hallazgo inusual o preocupante en sus resultados de pruebas de sangre. Esto les brinda la oportunidad de buscar atención médica adecuada de manera oportuna y abordar cualquier problema de salud subyacente de manera temprana. | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Urgente | 2023-06-28 | CCC03 | 2023-06-29 | 2023-07-02
| SC038 | 2023-06-26 | SGDS | Mariana Quispe (Secretaria del hospital) | Hernán Ramírez (Gerente del hospital) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con redes sociales en el Sistema de Donación de Sangre. Esta adición permitiría a los donantes compartir su experiencia de donación en plataformas como Facebook o Twitter, brindando una oportunidad para promover la donación de sangre y crear conciencia sobre su importancia | Radica en la necesidad de aprovechar el poder de las plataformas digitales para promover y concientizar sobre la donación de sangre. Al permitir que los donantes compartan su experiencia en redes sociales, se crea una oportunidad de difusión masiva, alcanzando a un público más amplio y generando un impacto positivo en la comunidad. | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-29 | CCC03 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | AN018
| SC039 | 2023-06-27 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con sistemas de pronóstico del clima en el proyecto del sistema de trackeo de aviones para el aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitiría obtener información actualizada y precisa sobre las condiciones climáticas en tiempo real, lo que sería de gran utilidad para los controladores aéreos al tomar decisiones relacionadas con la gestión del tráfico aéreo. | El clima juega un papel crucial en la operación de los vuelos, ya que condiciones adversas pueden afectar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. Al contar con información precisa y actualizada sobre el clima, los controladores aéreos pueden tomar decisiones informadas y anticiparse a posibles situaciones de riesgo, garantizando la seguridad de los vuelos y minimizando retrasos o cancelaciones innecesarias. | 4 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | Estándar | 2023-06-30 | CCC03
| SC040 | 2023-06-27 | SGDS | Enrique Arévalo (asistente ejecutivo del Hospital Dos de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Agregar funcionalidad de Módulo de educación continua que Ofrece un módulo de educación continua para los donantes, brindando información actualizada sobre los avances en la donación de sangre, los requisitos de elegibilidad, las prácticas seguras de donación y otros temas relevantes. | Concientización sobre la importancia de la donación de sangre: El módulo de educación continua puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la donación de sangre y su impacto en la salud de la comunidad. Proporcionar información detallada sobre los beneficios de la donación de sangre puede motivar a más personas a convertirse en donantes y contribuir a aumentar el suministro de sangre. | 3 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Estándar | 2023-07-01 | CCC02
| SC041 | 2023-06-28 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | La propuesta consiste en implementar la funcionalidad de Alertas de Seguridad en el sistema de trackeo de aviones para el aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitirá monitorear y detectar automáticamente situaciones de riesgo y seguridad durante los vuelos. | La seguridad es una prioridad absoluta en la industria de la aviación y es esencial contar con mecanismos eficientes para detectar y abordar situaciones de riesgo en tiempo real. Las Alertas de Seguridad proporcionarán una capa adicional de protección al identificar y notificar automáticamente cualquier evento o comportamiento sospechoso durante los vuelos. | 2 | 2023-07-01
| SC042 | 2023-06-28 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | La propuesta es agregar la funcionalidad de reserva para grupos en el sistema de reservación de hoteles del cliente HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta adición permitirá a los clientes realizar reservas para grupos grandes, como viajes de empresa, eventos especiales o vacaciones en familia. Los clientes podrán seleccionar múltiples habitaciones y especificar el número de personas en cada una, así como cualquier requisito especial o solicitud específica para satisfacer las necesidades del grupo. | Facilitará la organización y gestión de reservas para grupos, brindando una experiencia más eficiente y personalizada para los clientes y garantizando la disponibilidad de habitaciones y servicios necesarios para su estadía. | 4 | 2023-06-29 | 2023-07-02 | Estándar | 2023-07-04 | CCC01
| SC043 | 2023-07-01 | SRH | Rosé Park (Secretaria del Hotel Hormiga S.A.C ) | Lisa Manoban (Gerente General del Hotel Hormiga S.A.C) | La propuesta es agregar la funcionalidad de integración con sistemas de calificación y comentarios en el sistema de reservación de hoteles del cliente HOTEL HORMIGA S.A.C. Esta adición permitirá a los clientes dejar sus opiniones y comentarios sobre su experiencia en el hotel, así como calificar diferentes aspectos como el servicio, las instalaciones, la limpieza, entre otros. | Brindar a los clientes la oportunidad de compartir sus experiencias y opiniones, lo que les permite expresar su satisfacción o insatisfacción con los servicios del hotel. Esto no solo permite una mayor transparencia y confianza para futuros clientes, sino que también brinda al hotel la posibilidad de recibir comentarios constructivos y realizar mejoras en áreas específicas según las necesidades y expectativas de los huéspedes. | 2 | 2023-07-03
| SC044 | 2023-07-01 | SGDS | Fernando Alonso( secretario de la clínica San Pablo) | Lewis Hamilton (gerente de la clínica San Pablo) | Agregar funcionalidad de Módulo de retroalimentación y comentarios que permite a los donantes proporcionar retroalimentación y comentarios sobre su experiencia de donación, lo que ayuda a mejorar la calidad de los servicios y fortalece la relación con los donantes. | Identificación de problemas y solución de inconvenientes: Los comentarios de los donantes pueden ayudar a identificar problemas o inconvenientes en el proceso de donación de sangre, como dificultades en la programación de citas, largos tiempos de espera o problemas en la comunicación. Estos comentarios permiten tomar medidas correctivas y mejorar la experiencia general de los donantes. | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | Estándar | 2023-07-06 | CCC03 | 2023-07-07 | 2023-07-09 | AN019
| SC045 | 2023-07-01 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Implementar la funcionalidad de seguimiento de carga y equipaje en el sistema de trackeo de aviones del aeropuerto Hormiga Plane S.A.C. Esta adición permitirá rastrear en tiempo real la ubicación y el estado de la carga y el equipaje en cada etapa del proceso, desde su llegada al aeropuerto hasta su entrega final. | Brindar una mayor eficiencia y seguridad en la gestión de la carga y el equipaje, ya que se puede realizar un seguimiento preciso de su ubicación en tiempo real. Esto reduce el riesgo de pérdida o extravío de los artículos y permite una respuesta rápida en caso de incidencias. | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Estándar | 2023-07-07 | CCC02
| SC046 | 2023-07-02 | REGOP | Edgar Vivar (gerente de recursos humanos) | Julieta Venegas (sub gerenta de BCPOLAR S.A.C) | Implementar la funcionalidad de Generación automática de asientos recurrentes que permite establecer y programar la generación automática de asientos contables recurrentes, como depreciaciones o amortizaciones, simplificando el proceso de registro y minimizando errores. | Ahorro de tiempo y eficiencia: La generación automática de asientos recurrentes permite eliminar la necesidad de realizar manualmente los mismos asientos contables en cada período contable. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, especialmente en el caso de transacciones que se repiten con regularidad, como depreciaciones, amortizaciones, gastos fijos mensuales, entre otros. | 2 | 2023-07-04
| SC047 | 2023-07-03 | STA | Tonny Stark (gerente del Aeropuerto Ciudad de Dios) | Bryan Jhonson (Gerente General del Hormiga Plane S.A.C) | Implementar la funcionalidad de Acceso a información de tripulación que proporciona acceso a información sobre la tripulación de vuelo, como nombres, roles, horarios de trabajo y datos de contacto, para facilitar la comunicación y la coordinación. | Coordinación operativa: El acceso a información de tripulación permite una mejor coordinación entre los miembros de la tripulación, así como con el personal en tierra. Esto facilita la comunicación y el intercambio de información relevante para garantizar una operación eficiente y segura. | 5 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | Estándar | 2023-07-08 | CCC03
| SC048 | 2023-07-03 | SGDS | Jorge Martinez (administrador del Hospital Nacional 2 de Mayo) | Julián Jiménez (Gerente del Hospital Dos de Mayo) | Implementar la funcionalidad de personalizar colores de la interfaz por cada usuario registrado | Una personalización de sistema será más llamativa de usar para cada usuario, ya que al tener colores tal como el usuario desea, le será más llamativo e intuitivo de usar. | 7 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Estándar | 2023-07-04 | CCC02 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | AN020
| SC049 | 2023-07-03 | SGDS | Camila Cabello (administradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Hernán Ramírez (gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen) | Implementar la funcionalidad de Módulo de seguimiento post-donación que permite realizar un seguimiento del estado de salud y el bienestar de los donantes después de la donación de sangre, brindando atención y soporte adecuados en caso de cualquier complicación o necesidad de seguimiento médico. | Monitoreo de la salud del donante: El seguimiento post-donación permite realizar un seguimiento de la salud y el bienestar de los donantes después de realizar una donación de sangre. Esto es especialmente relevante ya que algunas personas pueden experimentar efectos secundarios o complicaciones después de donar sangre, como mareos, fatiga o reacciones alérgicas. El módulo de seguimiento permite identificar y responder rápidamente a cualquier problema de salud que pueda surgir y brindar el apoyo adecuado al donante. | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Urgente | 2023-07-05 | CCC03 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | AN021 | 2023-07-06 | Renzo Leon | 2023-07-06
| SC050 | 2023-07-04 | STA | Joaquin Sabina (Secretario del aeropuerto Jorge Chavez) | Alexis Korfiatis (Gerente del aeropuerto Jorge Chavez) | Implementar la funcionalidad de un sistema de alarma en caso alguien desee algo para ingerir u otra necesidad, ya que dicho sistema nos puede facilitar en la atención de los mismos pasajeros del avión. | La justificación para dicha implementación es la ausencia o rapidez de la misma aeromoza, ya que el tiempo y la buena atención es importante.¦ | 5 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | Estándar | 2023-07-05 | CCC01
Formulas:
Fecha Recepción = [Fecha Creación]+20
Fecha Clasif. = [Fecha Recepción]+10
Fecha comité = [Fecha Clasif.]+10
Fecha Inicio Análisis = [Fecha Clasif.]+20
Fecha Fin Análisis = [Fecha Inicio Análisis]+20
Fecha Asignación = [Fecha Fin Análisis]+9
Fecha Aprob. = [Fecha Asignación]+10
Fecha Inicio Plan. = [Fecha Aprob.]+6
Fecha Fin Plan. = [Fecha Inicio Plan.]+5
Fecha Inicio Impl. = [Fecha Fin Plan.]+14
Fecha Fin Impl. = [Fecha Inicio Impl.]+8

## Análisis del CCC
Inicio
| Petición ID | SC021
| ID CCC: | CCC02
| Fecha | 2023-06-17
| ID Análisis: | AN011
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 3 Tablas: Donante, Credencial, Cita | RI002 | Riesgo de seguridad | Existe el riesgo de que la funcionalidad de eliminar cuenta no se implemente de manera segura, lo que podría permitir la violación de datos personales sensibles o facilitar el acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios.
| TI002 | Interfaz | 1 página web: Perfil | RI003 | Riesgo de calidad | Puede haber riesgos relacionados con la calidad de la funcionalidad de eliminar cuenta, como la pérdida accidental de datos o la falta de un proceso claro y efectivo para confirmar la eliminación de la cuenta.
| TI003 | Codificación | 5 archivos Python: controlador/ControlPerfil, App, modelo/OperacionDonante, modelo/OperacionCredencial, modelo/OperacionCita | RI004 | Riesgo de tiempo | Si la implementación de la funcionalidad de eliminar cuenta no se lleva a cabo de manera oportuna o si se requieren modificaciones adicionales, podría haber retrasos en la entrega del cambio solicitado.
| TI004 | Documentación | 4 Documentos: Doc. Especificación de UI, Doc. Especificación Requisito 08, Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos
| Petición ID | SC020
| ID CCC: | CCC01
| Fecha | 2023-06-21
| ID Análisis: | AN010
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 2 Tabla: Donante, asiganar el atributo de estado; Cita, asignar el estado. | RI003 | Riesgo de Calidad | Al modificar la base de datos puede que genere problemas con otras funcionalidades y que vuelva un poco lento el sistema.
| TI002 | Interfaz | 1 página web: Perfil, se debe agregar un cuadro de solicitudes y a su costado ver el estado en el que se encuentra. | RI004 | Riesgo de Tiempo | Al añadir esta funcionalidad, se corre el riesgo de demorar ya que involucra modificar la base de datos del donante, modificar las operaciones del donante, las operaciones de solicitudes, y las operaciones relacionadas con el hospital.
| TI003 | Codificación | 3 procesos de script Python: Añadir un atributo de estado de solicitud al objeto Donante, Los scripts de operaciones de Cita debe asiganar al Objeto donante su estado de solicitud; y el objeto Cita debe contener un atributo de "estado" para que se visualice en el objeto Donante. | RI005 | Riesgo de Presupuesto | Al modificar los requisitos mencionados en RI004 incluiría contratar a más personal y capacitarlos.
| TI004 | Documentación | 4 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Base de Datos, Doc. Requisito 02, Doc. Requisito 04
| Petición ID | SC36
| ID CCC: | CCC02
| Fecha | 2023-06-21
| ID Análisis: | AN017
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI002 | Interfaz | 1 página web: template/Solicitud | RI007 | Riesgo de requisitos | Existe la posibilidad de que los requisitos para la lista de hospitales predefinidos no sean claros o estén sujetos a cambios frecuentes, lo que podría afectar la implementación del menú selector y requerir ajustes adicionales.
|  |  |  | RI003 | Riesgo de calidad | Si no se realizan pruebas exhaustivas o no se verifica la integridad de la lista de hospitales, podrían surgir problemas de funcionalidad o usabilidad que afecten la calidad del sistema.
| TI003 | Codificación | 3 archivos Python: controlador/ControlPerfil, modelo/OperacionCita, App | RI004 | Riesgo de tiempo | Si la implementación del menú selector de hospitales no se realiza dentro del plazo establecido, podría generar retrasos en el desarrollo o en la entrega del sistema.
| TI004 | Documentación | 4 Documentos: Doc. Especificación de UI, Doc. Especificación Requisito 08, Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos | RI001 | Riesgo técnico | Podrían surgir problemas técnicos relacionados con la compatibilidad de la tecnología utilizada o limitaciones de rendimiento al implementar el menú selector de hospitales.
| Petición ID | SC020
| ID CCC: | CCC02
| Fecha | 2023-06-21
| ID Análisis: | AN004
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 1 Tabla: Donante | RI002 | Riesgo de Seguridad | Existe la posibilidad de poder filtrar los datos personales y donaciones, manipulación o falsificación de los códigos QR, y acceso no autorizado a la información del donante,
| TI002 | Interfaz | 1 página web: Perfil | RI010 | Riesgo Legales | Al momento de manejar la información sensible de los donantes, ésta puede implicar riesgos legales relacionados con la privacidad y protección de datos personales.
| TI003 | Codificación | 3 procesos de script Python: controlador/ControlPerfil, App, modelo/OperacionDonante | RI005 | Riesgo de Tiempo | Al momento de interactuar con el sistema, generaría retrasos en la lectura y procesamiento, afectando la eficiencia del sistema, el registro de donaciones y la obtención de información en tiempo real.
| TI004 | Documentación | 4 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Base de Datos,Doc. Especificación de UI, Doc. Requisito 02
| Petición ID | SC032
| ID CCC: | CCC01
| Fecha | 2023-06-28
| ID Análisis: | AN015
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 1 Tabla: Hospitales, relacionar con la Tabla de Condiciones | RI003 | Riesgo de calidad | Al modificar las tablas puede que se genere lentitud al momento de escribir en las tablas.
| TI002 | Interfaz | 1 Hospitales, agregar un campo para mostrar las condiciones. | RI005 | Riesgo de Presupuesto | Al realizar la implementación de esta solicitud, se requerirá más presupuesto para contratar y capacitar a los desarrolladores.
| TI003 | Codificación | 2 scripts: 1) añadir un método para enlazar la tabla de Condiciones a la tabla de Hospitales en la codificación de la base de datos; 2) enlazar los controladores de hospitales para que se muestre las condiciones en la interfaz de Hospital. | RI004 | Riesgo de tiempo | Al contratar a nuevos desarrolladores, se tomará mucho tiempo en capacitar y desarrollar la implementación.
| TI004 | Documentación | 6 documentos: Diseño de la Base de Datos, Diseño de la Arquitectura del Software, Documento de la Interfaz de Usuario, Documento de la Guia de Estilos, Documento de Requisito 01
| Petición ID | SC026
| ID CCC: | CCC01
| Fecha | 2023-06-24
| ID Análisis: | AN007
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 1 Tabla: Donante | RI002 | Riesgo de seguridad | El sistema de alertas y recordatorios manejará información confidencial de los pacientes y médicos, como datos personales, historias clínicas, fechas de citas, etc. Existe un riesgo potencial de violación de la seguridad y de acceso no autorizado a estos datos.
| TI003 | Codificación | 2 procesos de script Python | RI003 | Riesgo de calidad | Existe un riesgo de que el sistema pueda contener fallos, como notificaciones que no se envían correctamente, retrasos en la entrega, o generación incorrecta de mensajes.
| TI004 | Documentación | 3 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Base de Datos, Doc. Requisito 02 | RI004 | Riesgo de tiempo | El desarrollo e implementación del sistema de alertas y recordatorios puede requerir un tiempo considerable. Existe un riesgo de que el proyecto se demore más de lo previsto, lo que puede afectar a otros plazos y compromisos.
| Petición ID | SC034
| ID CCC: | CCC03
| Fecha | 2023-06-26
| ID Análisis: | AN008
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Base de Datos | 1 Tabla: Donante | RI001 | Riesgos técnicos | Posible corrupción de datos, pérdida de información o problemas de rendimiento debido a una integración inadecuada de la base de datos con la funcionalidad de integración de redes sociales.
| TI002 | Interfaz | 1 página web: Perfil | RI003 | Riesgos de calidad | Fallas en la usabilidad, problemas de diseño o dificultades de navegación en la interfaz del sistema debido a la incorporación de la funcionalidad de integración de redes sociales.
| TI003 | Codificación | 3 procesos de script Python: controlador/ControlPerfil, App, modelo/OperacionDonante | RI001 | Riesgos técnicos | Errores de programación, conflictos de código o incompatibilidad con otros módulos del sistema como resultado de la implementación de la funcionalidad de integración de redes sociales.
| TI004 | Documentación | 4 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Base de Datos,Doc. Especificación de UI, Doc. Requisito 02
| Petición ID | SC033
| ID CCC: | CCC03
| Fecha | 2023-06-28
| ID Análisis: | AN009
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI002 | Interfaz | 1 paginas web: Perfil donante | RI010 | Riesgo legales | Existe el riesgo de que la funcionalidad avise de un problema de salud inexistente y el usuario pueda sufrir daño psicologico por tal motivo
| TI003 | Codificación | 3 procesos de script Python: App, controlador/ControlPerfil, modelo | RI002 | Riesgo de seguridad | Puede haber riesgos asociados con la seguridad pues al ser una posible enfermedad la informacion del usuario se debe llevar con mas cuidado
| TI004 | Documentación | 3 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos, Doc. Especificación de UI | RI004 | Riesgo de Presupuesto | Al agregarse esta funcionalidad se debe tener mas presupuesto para pagar a los desarrolladores
| Petición ID | SC044
| ID CCC: | CCC03
| Fecha | 2023-07-02
| ID Análisis: | AN010
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI002 | Interfaz | 1 paginas web: Perfil usuario, agregar al final de la pagina principal la seccion de comentarios | RI003 | Riesgo calidad | Existe el riesgo de que la funcionalidad sobre cargue la interfaz de usuario y pueda haber confusion con los nuevos donantes
| TI003 | Codificación | 3 procesos de script Python: App, controlador/ControlPerfil, modelo | RI006 | Riesgo de personal | Puede haber problemas al momento de encontrar personas para poder moderar los comentarios publicados
| TI004 | Documentación | 3 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos, Doc. Especificación de UI | RI005 | Riesgo de presupuesto | Al agregarse esta funcionalidad se debe tener mas presupuesto para pagar a los moderadores que controlen el comentarios de los usuarios
| Petición ID | SC048
| ID CCC: | CCC02
| Fecha | 2023-07-05
| ID Análisis: | AN011
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Interfaz | 1 página web: Perfil | RI002 | Riesgo de seguridad | Existe el riesgo de que la funcionalidad de personalizar cuenta no se implemente de manera segura, ya que podría permitir la violación de datos personales sensibles o facilitar el acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios.
| TI002 | Codificación | 2 archivos Python: controlador/ControlPerfil, App | RI003 | Riesgo de calidad | Puede haber riesgos relacionados con la calidad de la funcionalidad de personalizar cuenta, ya que puede reducir la calidad en la interfaz que se trata de presentar.
| TI003 | Documentación | 3 Documentos: Doc. Especificación de UI, Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos | RI004 | Riesgo de tiempo | Si la implementación de la funcionalidad de eliminar cuenta no se lleva a cabo de manera oportuna o si se requieren modificaciones adicionales, podría haber retrasos en la entrega del cambio solicitado.
| Petición ID | SC049
| ID CCC: | CCC03
| Fecha | 2023-07-05
| ID Análisis: | AN012
| ID Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
| TI001 | Interfaz | 1 página web: Perfil | RI002 | Riesgo de seguridad | Existe el riesgo de que la funcionalidad de personalizar cuenta no se implemente de manera segura, ya que podría permitir la violación de datos personales sensibles o facilitar el acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios.
| TI002 | Codificación | 2 archivos Python: controlador/ControlPerfil, App | RI003 | Riesgo de calidad | Puede haber riesgos relacionados con la calidad de la funcionalidad de personalizar cuenta, ya que puede reducir la calidad en la interfaz que se trata de presentar.
| TI003 | Documentación | 3 Documentos: Doc. Especificación de UI, Doc. Arquitectura, Doc. Guía de Estilos | RI004 | Riesgo de tiempo | Si la implementación de la funcionalidad de eliminar cuenta no se lleva a cabo de manera oportuna o si se requieren modificaciones adicionales, podría haber retrasos en la entrega del cambio solicitado.

## Diccionario
Tabla: Solicitud de cambio
Columnas | Descripcion
ID Solicitud | Identificador de la solicitud de cambio
Fecha Creación | Fecha de creacion de la solicitud
Sistema | Nombre del sistema
Solicitante | Persona que genera la solicitud (Stakeholder)
Autor | Persona queautoriza la solicitud
Descripción | Información de la solicitud de cambio
Justificación | Razón o justificación para la solicitud de cambio
Estado | Identificar correspondiente al estado de una solicitud de cambio
Fecha Recepción | Fecha de recepción y revisión de la solicitud por parte del secretario.
Fecha Clasif. | Fecha de clasificación de la solicitud
Tipo Clasif. | Tipo de clasificación asignado a la solicitud
Fecha comité | Fecha de designación del comité encargado de evaluar la solicitud
CCC(ID) | Identificador de comite de control de cambio
Fecha Inicio Análisis | Fecha de inicio del análisis de la solicitud
Fecha Fin Análisis | Fecha de finalización del análisis de la solicitud
ID Análisis | Identificador del análisis hecho a una solicitud de cambio por el comite de control de cambio
Fecha Asignación | Fecha de asignación de la persona responsable de atender la solicitud
Resp. Atención | Persona designada como responsable de atender la solicitud
Fecha Aprob. | Fecha de aprobación de la solicitud de cambio
Fecha Inicio Plan. | Fecha de inicio de la planificación de la implementación de la solicitud
Fecha Fin Plan. | Fecha de finalización de la planificación de la implementación de la solicitud
Fecha Inicio Impl. | Fecha de inicio de la implementación de la solicitud
Fecha Fin Impl. | Fecha de finalización de la implementación de la solicitud
Fecha Verif. | Fecha de verificación de la implementación de la solicitud
Usuario Verif. | Usuario responsable que verificó de una solicitud
Fecha Cierre | Fecha de cierre o finalización de la solicitud de cambio

## Riesgos
Inicio | Tabla de Riesgos en el Sistema de Software
| ID Riesgo | Tipo de Riesgo | Descripción
| RI001 | Riesgos técnicos | Riesgos asociados con la tecnología utilizada, como problemas de compatibilidad, falta de recursos técnicos, limitaciones de rendimiento, etc.
| RI002 | Riesgos de seguridad | Riesgos relacionados con la vulnerabilidad de los datos, como la filtración de información confidencial, ataques cibernéticos o intrusiones.
| RI003 | Riesgos de calidad | Riesgos que afectan la calidad del software, como defectos funcionales, problemas de usabilidad, falta de pruebas exhaustivas, etc.
| RI004 | Riesgos de tiempo | Riesgos asociados con la gestión del tiempo, como retrasos en el desarrollo, incumplimiento de plazos, dependencias de terceros, etc.
| RI005 | Riesgos de presupuesto | Riesgos relacionados con la gestión del presupuesto del proyecto, como desviaciones de costos, falta de financiamiento, estimaciones incorrectas, etc.
| RI006 | Riesgos de personal | Riesgos asociados con el equipo de desarrollo, como falta de habilidades o experiencia, rotación del personal, falta de colaboración, etc.
| RI007 | Riesgos de requisitos | Riesgos derivados de una comprensión insuficiente de los requisitos del cliente, cambios frecuentes de requisitos, malentendidos, etc.
| RI008 | Riesgos de gestión | Riesgos relacionados con la planificación, organización y dirección del proyecto, como una mala comunicación, falta de liderazgo, falta de seguimiento, etc.
| RI009 | Riesgos comerciales | Riesgos que afectan la viabilidad del proyecto desde una perspectiva comercial, como cambios en el mercado, competencia intensa, falta de demanda, etc.
| RI010 | Riesgos legales | Riesgos asociados con aspectos legales y regulatorios, como incumplimiento de licencias de software, infracciones de derechos de autor, incumplimiento de leyes de protección de datos, etc.

## Impactos
Inicio | Tabla de Impactos en el Sistema de Software
| ID Impacto | Tipo de Impacto | Descripción
| TI001 | Base de Datos | Riesgo de conflicto en la estructura y el diseño de la base de datos debido a los cambios requeridos.
| TI002 | Interfaz | Riesgo de dificultad en la adaptación de la interfaz para incorporar la nueva funcionalidad.
| TI003 | Codificación | Riesgo de errores en la implementación de la lógica de programación relacionada al proyecto.
| TI004 | Documentación | Riesgo de falta de actualización o inconsistencia en la documentación después de los cambios.

## Clasificación
Inicio | Estados de la Solicitud de cambios
| ID | Nombre del estado | Descripción
| 1 | Estándar | Clasificación referente a aquellas solicitudes de cambio comunes, que son necesarias a la medida del tiempo del proyecto.
| 2 | Urgente | Clasificación dada aquellas solicitudes de cambio que tienen que atenderse rápidamente debido a que provocarán cambios críticos o de no atenderse provocarán consecuencias críticas al desarrollo del proyecto.
| 3 | Pre-aprobado | Clasificación dada aquellas solicitudes de cambio que al momento de presentarse ya se han revisado preliminarmente y se están desarrollando aún sin analizarse profundamente debido a su clara urgencia y necesidad.